## Datenerfassung
Datum | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung
2021-03-01 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Vorbesprechung
2021-03-07 | 0:40 | Softwarekonzept | Team Vorbesprechung
2021-03-08 | 1:20 | LV-Einheit | Team Kennenlernen + Termin findung
2021-03-12 | 3:45 | Softwarekonzept | Ausarbeitung
2021-03-14 07:12 | 1:00 | Softwarekonzept | Komponentendiagramm
2021-03-16 | 1:35 | Softwarekonzept | Feedback zu Konzept im Team
2021-03-18 | 1:30 | Softwarekonzept | Einarbeitung des Feedbacks & Formatierung des Word Dokuments
2021-03-22 | 1:30 | LV-Einheit | Proseminar
2021-03-25 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Planning next steps
2021-03-27 | 6:30 | Implementierung | Init frontend & project, mainly adjusting skeleton
2020-03-28 | 0:50 | Software/System Design und Architektur | Adjusting SW-Architecture to feedback
2021-03-28 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | team meeting
2021-04-09 | 5:00 | Implementierung | User API
2021-04-10 | 9:00 | Implementierung | User API
2021-04-10 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Team Meeting
2021-02-11 | 3:00 | Implementierung | User API & lokales DB Setup
2021-02-11 | 9:00 | Tests | User API Tests & Anpassung an andere Commits

## Tätigkeiten
ID | Bezeichnung
0 | LV-Einheit
1 | Softwarekonzept
2 | Systemtest (fremdes System)
3 | Abschlussbericht
4 | Abschlusspräsentation
11 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
12 | Software/System Design und Architektur
13 | Implementierung
14 | Tests
15 | Konfiguration und Deployment
16 | Koordination und Projektmanagement