## Datenerfassung
Datum | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung
2021-03-01 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Vorbesprechung
2021-03-01 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an WORKSHOP 1
2021-03-07 | 0:40 | Softwarekonzept | Team-Vorbesprechung
2021-03-08 | 1:20 | LV-Einheit | Team-Kennenlernen + Terminfindung
2021-03-12 | 3:45 | Softwarekonzept | Gemeinsames Arbeiten am Softwarekonzept; Terminfindung für weiteres Arbeiten in 2er Gruppen
2021-03-14 | 1:30 | Softwarekonzept | Erstellen des Klassendiagramms
16/03/2021 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an WORKSHOP 2
16/03/2021 | 1:35 | Softwarekonzept | Feedback zu Konzept im Team
22/03/2021 | 1:30 | LV-Einheit | Proseminar
28/03/2021 | 2:00 | Softwarekonzept | Create ER diagram
28/03/2021 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Team-meeting
28/03/2021 | 0:30 | Softwarekonzept | Update ER diagram
2021-05-04 | 2:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Project setup, mysql error debugging
2021-07-04 | 4:30 | Implementierung | API: Topics implementation
2021-08-04 | 1:00 | Implementierung | API: Topics implementation continued
2021-08-04 | 4:00 | Implementierung | Game selection / creation GUI
2021-09-04 | 0:20 | Softwarekonzept | Einarbeitung feedback des Seminarleiters -> ER Diagramm
2021-10-04 | 1:30 | Softwarekonzept | Meeting - updates der issues / Meilenstein1
2021-10-04 | 2:00 | Implementierung | API: Topics implementation continued + Documentation
2021-11-04 | 2:00 | Implementierung | Dummy Data für Datenbank
2021-12-04 | 2:00 | LV-Einheit | Proseminar
2021-12-04 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement | Teamsitzung Zeitmanagement
13/4/2021 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Besprechung der Backend Issues
16/4/2021 | 0:45 | Koordination und Projektmanagement | JourFixe - updates der issues / Meilenstein2
16/4/2021 | 2:30 | Implementierung | Topics API implementierung
17/4/2021 | 2:00 | Implementierung | API Documentation / Tutorials
17/4/2021 | 4:00 | Implementierung | Topics API implementierung -> Verknüpfung mit Database
17/4/2021 | 5:00 | Implementierung | Topics API & Terms API implementierung + Documentation
18/4/2021 | 3:00 | Implementierung | Topics API & Terms API fix HTTP responses
18/4/2021 | 3:00 | Implementierung | Fertigstellung Topics API; authentifizierung finalisiert (Tests zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig)
18/4/2021 | 2:00 | Implementierung | Einarbeitung feedback vom Merge-request -> Topics API
19/4/2021 | 1:00 | Implementierung | Einarbeitung feedback vom Merge-request (PATCH methode + 400 error code) -> Topics API
21/4/2021 | 5:00 | Implementierung | Topic API Tests
23/4/2021 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement | JourFixe - updates der issues / Meilenstein2
23/4/2021 | 24:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Games API Dokumentation Websockets
24/4/2021 | 2:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Websockets API Games
24/4/2021 | 4:00 | Implementierung | Topic API Tests
24/4/2021 | 2:00 | Implementierung | Fertigstellung Topics API Tests
26/4/2021 | 2:00 | LV-Einheit | Proseminar
26/4/2021 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | JourFixe - vorgehensweise
27/4/2021 | 1:00 | Implementierung | Games api
29/4/2021 | 3:00 | Implementierung | Games api
30/4/2021 | 6:00 | Implementierung | Games api
30/4/2021 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | JourFixe - Statusupdate im team
2021-01-05 | 4:30 | Implementierung | Games api
2021-02-05 | 4:00 | Implementierung | Fertigstellung games api (tests etc)
2021-03-05 | 0:45 | Koordination und Projektmanagement | Jour Fixe - Statusupdate im team
2021-06-05 | 4:00 | Implementierung | Gameplay - Spiellogik implementieren
2021-07-05 | 7:00 | Implementierung | Gameplay - Spiellogik implementieren
2021-07-05 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Jour Fixe - Statusupdate im team
2021-08-05 | 2:30 | Implementierung | Gameplay - Spiellogik implementieren
2021-09-05 | 7:30 | Implementierung | Gameplay - Spiellogik implementieren, mit Hardware Architekt absprechen -> methoden vom Cube implementieren

## Tätigkeiten
ID | Bezeichnung
0 | LV-Einheit
1 | Softwarekonzept
2 | Systemtest (fremdes System)
3 | Abschlussbericht
4 | Abschlusspräsentation
11 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
12 | Software/System Design und Architektur
13 | Implementierung
14 | Tests
15 | Konfiguration und Deployment
16 | Koordination und Projektmanagement