## Datenerfassung
Datum | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung
2021-03-01 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Vorbesprechung
2021-03-03 | 2:00 | LV-Einheit | Videoaufnahme WORKSHOP 1
2021-03-07 | 0:40 | Softwarekonzept | Team Vorbesprechung
2021-03-08 | 1:20 | LV-Einheit | Team Kennenlernen + Terminfindung
2021-03-12 | 3:45 | Softwarekonzept | Ausarbeitung Konzept
2021-03-14 07:12 | 2:00 | Softwarekonzept | GUI-Prototyp
2021-03-16 | 1:35 | Softwarekonzept | Feedback zu Konzept im Team
2021-03-18 | 1:00 | Softwarekonzept | Einarbeitung des Feedbacks
2021-03-22 | 1:30 | LV-Einheit | Proseminar
2021-03-24 | 2:40 | Koordination und Projektmanagement | Schreiben von Issues
2021-03-25 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Issues im Team besprechen
2021-03-27 | 6:30 | Implementierung | Init frontend & project
2021-03-28 | 1:00 | Implementierung | Frontend extension
2021-03-28 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Besprechung
2021-04-02 | 2:10 | Implementierung | Navbar
2021-04-03 | 2:00 | Implementierung | Navbar / Footer / Error Pages
2021-04-03 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Abstimmung Konzept / Status
2021-04-04 | 0:50 | Softwarekonzept | Orderstruktur / Konzept
2021-04-07 | 2:00 | Softwarekonzept | Planung der Routen
2021-04-08 | 3:00 | Softwarekonzept | Planung Routen/WS, Dokumentation
2021-04-09 | 1:00 | Softwarekonzept | Dokumentation Routen / WS
2021-04-11 | 5:30 | Implementierung | Realisierung DB Setup, DB Struktur, REST Implementierung, WS Implementierung
2021-04-12 | 1:00 | Softwarekonzept | Statusupdate für PS
2021-04-15 | 4:45 | Implementierung | Websocket Setup / Debug Tool / Websocket Howto

## Tätigkeiten
ID | Bezeichnung
0 | LV-Einheit
1 | Softwarekonzept
2 | Systemtest (fremdes System)
3 | Abschlussbericht
4 | Abschlusspräsentation
11 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
12 | Software/System Design und Architektur
13 | Implementierung
14 | Tests
15 | Konfiguration und Deployment
16 | Koordination und Projektmanagement