## Datenerfassung
Datum | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung
2020-03-01 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Vorbesprechung
2021-03-07 | 0:40 | Softwarekonzept | Team Vorbesprechung
2021-03-08 | 1:20 | LV-Einheit | Team Kennenlernen + Termin findung
2021-03-13 | 3:45 | Softwarekonzept
2021-03-14 | 2:15 | Softwarekonzept | GUI-Prototyp
2021-03-15 | 0:30 | Softwarekonzept | GUI-Prototyp - add to concept file
2021-03-18 | 0:30 | Softwarekonzept | GUI-Prototyp - file formatting
2021-03-28 | 2:30 | Softwarekonzept | ER Diagramm erstellen
2021-03-28 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Besprechung
2021-03-28 | 0:30 | Softwarekonzept | Anpassung des ER Diagramms
2021-04-05 | 2:00 | Implementierung | Projekt local aufsetzen
2021-04-06 | 0:45 | Softwarekonzept | Einarbeitung des Feedbacks
2021-04-08 | 4:30 | Implementierung | Signup/Login forms erstellen
2021-04-10 | 1:30 | Softwarekonzept | Meeting/Status update
2021-04-11 | 3:40 | Implementierung | Signup/Login mit API verbinden
2021-04-11 | 2:00 | Implementierung | Dummy daten erstellen
2021-04-12 | 2:00 | LV-Einheit | Proseminar
2021-04-12 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement | Statusupdate Besprechung
2021-04-16 | 0:30 | Implementierung | Hiflestellung bei API
2021-04-17 | 2:30 | Implementierung | Signup/Login anpassen an API änderungen
2021-04-18 | 1:30 | Implementierung | Auth service verbesserungen
2021-04-21 | 1:00 | Tests | Topics API Tests
2021-04-22 | 2:15 | Implementierung | Profil seite frontend
2021-04-23 | 3:15 | Implementierung | Profil seite & user bearbeiten
2021-04-24 | 2:10 | Implementierung | Profil seite fertig stellen => MR
2021-04-25 | 0:40 | Implementierung | Feedback zum MR übernehmen
2021-04-25 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Statusupdate Besprechung
2021-04-27 | 3:45 | Implementierung | Spielraum overview/ Spielraum erstellen
2021-04-28 | 2:25 | Implementierung | Spielraum overview/ Spielraum API + dummy daten
2021-04-30 | 7:00 | Implementierung | Spielraum services & store
2021-04-30 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Besprechung
2021-05-01 | 1:30 | Implementierung | MR, Speilraum & JSON import
2021-05-03 | 0:45 | Koordination und Projektmanagement | Jour Fixe - Statusupdate
2021-05-05 | 3:15 | Implementierung | Admin dashboard
2021-05-06 | 2:15 | Implementierung | Term importer
2021-05-07 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Jour Fixe - Statusupdate
2021-05-07 | 4:00 | Implementierung | Admin dashboard (Tables and forms)
2021-05-08 | 3:15 | Implementierung | Admin dasboard Topic/Terms features
2021-05-09 | 4:00 | Implementierung | Admin dashboard Users

## Tätigkeiten
ID | Bezeichnung
0 | LV-Einheit
1 | Softwarekonzept
2 | Systemtest (fremdes System)
3 | Abschlussbericht
4 | Abschlusspräsentation
11 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
12 | Software/System Design und Architektur
13 | Implementierung
14 | Tests
15 | Konfiguration und Deployment
16 | Koordination und Projektmanagement