## Datenerfassung
Datum | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung
2021-03-01 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Vorbesprechung
2021-03-07 | 0:40 | Softwarekonzept | Team Vorbesprechung
2021-03-08 | 1:20 | LV-Einheit | Team Kennenlernen + Termin findung
2021-03-12 | 3:45 | Softwarekonzept | Ausarbeitung
2021-03-14 07:12 | 1:30 | Softwarekonzept | Klassendiagramm
2021-03-16 | 1:35 | Softwarekonzept | Feedback zu Konzept im Team
2021-03-16 | 0:45 | Softwarekonzept | Beschreibung Klassen Klassendiagramm
2021-03-22 07:12 | 1:30 | LV-Einheit
2021-03-28 07:12 | 0:30 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | MySQL
2021-03-28 07:12 | 0:30 | Software/System Design und Architektur | Erstellen MySQL Datenbank
2021-03-28 07:12 | 0:45 | Software/System Design und Architektur | Einrichtung MySQL Workbench
2021-04-03 07:12 | 2:00 | Software/System Design und Architektur | Einrichtung Verbindung Datenbank
2021-04-03 07:12 | 0:30 | Konfiguration und Deployment | Fehlerbehebung Datetime-error Datenbank
2021-04-08 07:12 | 3:00 | Software/System Design und Architektur | Erstellung Tables
2021-04-10 07:12 | 1:00 | Software/System Design und Architektur | Dummy-Daten in Datenbank einfügen
2021-04-10 07:12 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Team-Meeting, Abstimmung Status
2021-04-11 07:12 | 1:00 | Software/System Design und Architektur | Dummy-Daten in Datenbank einfügen

## Tätigkeiten
ID | Bezeichnung
0 | LV-Einheit
1 | Softwarekonzept
2 | Systemtest (fremdes System)
3 | Abschlussbericht
4 | Abschlusspräsentation
11 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
12 | Software/System Design und Architektur
13 | Implementierung
14 | Tests
15 | Konfiguration und Deployment
16 | Koordination und Projektmanagement