## Datenerfassung
Datum | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung
2021-03-01 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Vorbesprechung
2021-03-03 | 2:00 | LV-Einheit | Videoaufnahme WORKSHOP 1
2021-03-07 | 0:40 | Softwarekonzept | Team Vorbesprechung
2021-03-08 | 1:20 | LV-Einheit | Team Kennenlernen + Terminfindung
2021-03-12 | 3:45 | Softwarekonzept | Ausarbeitung Konzept
2021-03-14 07:12 | 2:00 | Softwarekonzept | GUI-Prototyp
2021-03-16 | 1:35 | Softwarekonzept | Feedback zu Konzept im Team
2021-03-18 | 1:00 | Softwarekonzept | Einarbeitung des Feedbacks
2021-03-22 | 1:30 | LV-Einheit | Proseminar
2021-03-24 | 3:40 | Koordination und Projektmanagement | Schreiben von Issues
2021-03-25 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Issues im Team besprechen
2021-03-27 | 6:30 | Implementierung | Init frontend & project
2021-03-28 | 1:00 | Implementierung | Frontend extension
2021-03-28 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Besprechung
2021-04-02 | 2:10 | Implementierung | Navbar
2021-04-03 | 2:00 | Implementierung | Navbar / Footer / Error Pages
2021-04-03 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Abstimmung Konzept / Status
2021-04-04 | 0:50 | Softwarekonzept | Orderstruktur / Konzept
2021-04-07 | 2:00 | Softwarekonzept | Planung der Routen
2021-04-08 | 3:00 | Softwarekonzept | Planung Routen/WS, Dokumentation
2021-04-09 | 1:00 | Softwarekonzept | Dokumentation Routen / WS
2021-04-11 | 5:30 | Implementierung | Realisierung DB Setup, DB Struktur, REST Implementierung, WS Implementierung
2021-04-12 | 1:00 | Softwarekonzept | Statusupdate für PS
2021-04-12 | 1:30 | LV-Einheit | Proseminar
2021-04-15 | 4:45 | Implementierung | Websocket Setup / Debug Tool / Websocket Howto
2021-04-15 | 2:30 | Softwarekonzept | WS Dokumentation
2021-04-16 | 4:00 | Implementierung | User Authentication Debuggung / Implementierung / Tests
2021-04-16 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Besprechung
2021-04-17 | 5:00 | Implementierung | User Authentication Debuggung / Implementierung / Tests
2021-04-17 | 3:00 | Implementierung | Topic Nicolas
2021-04-18 | 3:30 | Implementierung | Websocket Finalisierung / Debug Tool / Tests
2021-04-18 | 4:00 | Implementierung | Responsestatuscodes / Merge Request Review / Git Release
2021-04-19 | 2:00 | Implementierung | Bugfix Terms/Topics Nicolas / Merge Review
2021-04-20 | 1:00 | Implementierung | Bugfix Testdata Nicolas
2021-04-22 | 0:50 | Software/System Design und Architektur | Abstimmung bzgl. Websockets mit Martin
2021-04-23 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Abstimmung Konzept / Status / Situation Bernd
2021-04-23 | 2:00 | Implementierung | Bugfix Unittests
2021-04-24 | 2:00 | Implementierung | Bugfix Unittests
2021-04-25 | 6:00 | Implementierung | Dockerimage
2021-04-25 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Statusupdate für PS
2021-04-26 | 2:00 | LV-Einheit | Proseminar
2021-04-26 | 0:20 | Koordination und Projektmanagement | Abstimmung
2021-04-30 | 4:30 | Implementierung | Dockerimage Bugfixes / Dokumentation
2021-04-30 | 2:30 | Implementierung | Route Auth Frontend
2021-04-30 | 0:20 | Koordination und Projektmanagement | Abstimmung
2021-05-01 | 3:00 | Implementierung | API Teams
2021-05-02 | 4:00 | Implementierung | API Teams & Tests
2021-05-02 | 1:00 | Implementierung | Pair-Debugging / Abstimmung
2021-05-03 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Abstimmung
2021-05-05 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Abstimmung Nicolas (Gameflow)
2021-05-06 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Abstimmung Neuner (Rooms)
2021-05-07 | 4:00 | Implementierung | In-Memory Teams, Unit Tests
2021-05-08 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Abstimmung Beyer, Neuner, Nicolas (Rooms, Gameflow)
2021-05-08 | 4:00 | Implementierung | In-Memory Teams, Points API (In-Memory Punkte bestätigen / ablehnen)
2021-05-08 | 4:30 | Implementierung | Testabdeckung
2021-05-09 | 2:15 | Koordination und Projektmanagement | Abstimmung Beyer / Nicolas (Gameflow)
2021-05-09 | 3:15 | Implementierung | Erweiterung Punkte / Websockets / Git Release
2021-05-10 | 1:30 | LV-Einheit | Proseminar
2021-05-10 | 2:00 | Implementierung | API Gameplay
2021-05-10 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Workflow / Rooms
2021-05-11 | 3:30 | Implementierung | API Gameplay / Rooms Austausch
2021-05-11 | 4:00 | Implementierung | API Gameplay
2021-05-11 | 5:00 | Implementierung | Erweiterung In Memory Virtual Users -> Gameplay
2021-05-12 | 5:30 | Implementierung | API Anpassung (Change Column Length, …)
2021-05-13 | 7:40 | Implementierung | API Anpassung, Bug Fixes, Frontend Implementierung, Docker Fix
2021-05-13 | 0:40 | Koordination und Projektmanagement | Git Release
2021-05-14 | 3:00 | Implementierung | Debugging
2021-05-15 | 1:25 | Implementierung | Fix Unittests
2021-05-16 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Git Release / Finale Abstimmung
2021-05-16 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Git Release / Finale Abstimmung
2021-05-18 | 3:30 | Systemtest (fremdes System) | Feedback Gruppe 4 / Abnahmetest
2021-05-19 | 2:15 | Systemtest (fremdes System) | Feedback Gruppe 4 / Abnahmetest / Abstimmung
2021-05-25 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement | Feedback / Abnametest Statement
2021-05-28 | 2:15 | Koordination und Projektmanagement | Feedback / Abnametest Statement
2021-05-31 | 1:30 | LV-Einheit | Proseminar
2021-06-02 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Abstimmung Ticketverteilung
2021-06-03 | 2:00 | Implementierung | Game Start Conditions
2021-06-04 | 1:00 | Implementierung | Game Start Conditions Fix
2021-06-04 | 3:00 | Implementierung | Multiple Sessions Fix (Auth)

## Tätigkeiten
ID | Bezeichnung
0 | LV-Einheit
1 | Softwarekonzept
2 | Systemtest (fremdes System)
3 | Abschlussbericht
4 | Abschlusspräsentation
11 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
12 | Software/System Design und Architektur
13 | Implementierung
14 | Tests
15 | Konfiguration und Deployment
16 | Koordination und Projektmanagement