## Datenerfassung
Datum | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung
2021-01-03 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Vorbesprechung
2021-07-03 | 0:40 | Softwarekonzept | Team Vorbesprechung
2021-08-03 | 1:20 | LV-Einheit | Team Kennenlernen + Termin findung
2021-12-03 | 3:45 | Softwarekonzept
2021-03-14 | 1:00 | Softwarekonzept | Komponentendiagramm
2021-03-16 | 1:35 | Softwarekonzept | Feedback zu Konzept
2021-03-18 | 1:30 | Softwarekonzept | Einarbeitung des Feedbacks
2021-03-22 | 1:00 | LV-Einheit
2021-03-24 | 2:40 | Koordination und Projektmanagement | Schreiben von Issues
2021-03-25 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Planning next steps
2021-03-27 | 1:00 | Softwarekonzept | Schreiben einses Glossars / Mapping englisch deutsch
2020-03-28 | 0:50 | Software/System Design und Architektur | Adjusting SW-Architecture to feedback
2020-03-30 | 4:00 | Konfiguration und Deployment | BLE + Java setup on pi
2021-04-01 | 6:00 | Konfiguration und Deployment | IDE Bluetooth setup, timeflip bluetooth docs
2021-04-02 | 2:00 | Konfiguration und Deployment | Timeflip Bluetooth basic queries
2021-04-03 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Abstimmung Konzept / Status
2021-04-06 | 2:15 | Implementierung | Pi Bluetooth Kommunikation
2021-04-07 | 3:00 | Implementierung | Pi Bluetooth Kommunikation
2021-04-10 | 1:45 | Koordination und Projektmanagement | Aktuellen Meilenstein und Issues besprechen / reviewen
2021-04-11 | 2:40 | Implementierung | Refined Bluetooth Main Class
2021-04-11 | 1:00 | Tests | Bluetooth Functionality
2021-04-11 | 2:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Basic WebSocket and Rest API
2021-04-11 | 2:00 | Implementierung | Basic WebSocket and Rest API in PairProgramming with Clemens
2021-04-12 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement | Merging Branches, preparing release, preparing presentation
2021-04-12 | 1:30 | LV-Einheit | Statusupdate Besprechung
2021-04-12 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | New internal working rules
2021-04-13 | 0:30 | Software/System Design und Architektur | Backend Meeting
2021-04-16 | 2:00 | Software/System Design und Architektur | Reformat Pi code into separate SpringApp
2021-04-16 | 3:00 | Software/System Design und Architektur | Loading the correct Dependencys (starting via mvn spring-boot:run)
2021-04-17 | 3:00 | Implementierung | ReFactoring
2021-04-17 | 4:00 | Implementierung | Rewriting Tests, testing on Pi Hardware
2021-04-18 | 2:50 | Implementierung | Communication Pi - Backend
2021-04-18 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Timesheet / MergeRequests
2021-04-22 | 0:30 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Knowledge Transfer Websockets
2021-04-23 | 6:00 | Implementierung | Bei Tests helfen, Websocket Impolementierung
2021-04-25 | 4:00 | Implementierung | Websockets / Cube - Pi - Backend / Tests
2021-04-30 | 1:00 | Implementierung | Websocket Routing
2021-04-30 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | JourFixe
2021-05-01 | 1:00 | Implementierung | Websocket Pi Client
2021-05-01 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Docker Issue PR
2021-05-02 | 4:30 | Implementierung | WebSocket Refactoring + Client + etwas Server
2021-05-03 | 4:41 | Implementierung | WebSocket Pi - Backend Disconnect (Different channels)
2021-05-03 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | JourFixe
2021-05-06 | 1:35 | Implementierung | Dissconecting Websockets, Exception handling
2021-05-06 | 1:02 | Implementierung | Using RoomService in Cube Implementation
2021-05-07 | 2:13 | Implementierung | CubeController, CubeService, Offering Methods to search Cube
2021-05-07 | 0:47 | Implementierung | CubeController, CubeService, Offering Methods to search Cube
2021-05-07 | 0:45 | Koordination und Projektmanagement | JourFixe, BackendTalk
2021-05-07 | 2:12 | Implementierung | NoteBook Java Infrastructure, Cube API Rest + Websocket
2021-05-08 | 1:52 | Implementierung | API PostMan Test
2021-05-08 | 3:41 | Implementierung | ReFactoring Websocket BLEClient (Handler, Responding vs Initialisation)
2021-05-09 | 4:10 | Implementierung | Fixed yesterdays problem with (Responding vs Initialisation of ws messages)
2021-05-09 | 2:36 | Konfiguration und Deployment | Merging complex, intertwined branches
2021-05-09 | 0:30 | Implementierung | Implementing Feedback on CubeApi
2021-05-09 | 1:57 | Koordination und Projektmanagement | Timesheet / Status Report / Documentation
2021-05-10 | 3:37 | Softwarekonzept | GamePlay Sequenzdiagramm , Präsentation Vorbereitung
2021-05-10 | 1:15 | LV-Einheit
2021-05-10 | 3:47 | Implementierung | Wüfel Kalibrierung
2021-05-11 | 4:25 | Implementierung | Wüfel Kalibrierung
2021-05-12 | 7:58 | Koordination und Projektmanagement | Docs,
2021-05-13 | 11:41 | Implementierung | Final Test, Cube Mocking
2021-05-14 | 7:34 | Implementierung | Debugging (Backend Frontend)
2021-05-16 | 3:15 | Implementierung | Final Test v2. Docker Bugs (busy wait)
2021-05-17 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Helping other team
2021-05-18 | 1:00 | Systemtest (fremdes System) | 1 First look at other system
2021-05-18 | 3:25 | Systemtest (fremdes System) | Problems with pi install + getting help from other team
2021-05-19 | 2:00 | Systemtest (fremdes System) | Writing the feedback
2021-05-24 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement | Feedback annehmen
2021-05-28 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Feedback verwalten -> Issues erstellen

## Tätigkeiten
ID | Bezeichnung
0 | LV-Einheit
1 | Softwarekonzept
2 | Systemtest (fremdes System)
3 | Abschlussbericht
4 | Abschlusspräsentation
11 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
12 | Software/System Design und Architektur
13 | Implementierung
14 | Tests
15 | Konfiguration und Deployment
16 | Koordination und Projektmanagement